# HARISMA — Amazon EU: Сценарий запуска продаж

Дата расчёта: 22 июня 2026 г. | Производитель: ERAscientifico (Латвия)

# ВЫВОД: СТАРТ ПРОДАЖ — ОКТЯБРЬ 2026

Цель достижима. Критический путь составляет 4–5 месяцев от начала работ до появления стока на FBA и первых продаж.

## 1. Критический путь (минимальный сценарий — IT рынок первым)

| Шаг | Срок | Старт | Финиш |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытие банковского счёта (WISE/EMI) | 3–4 недели | июнь 2026 | нач. июля 2026 |
| VAT Италии (IT) через AVASK | 1–4 недели | июнь 2026 | нач. июля 2026 |
| EAN коды GS1 | 3 дня | июнь 2026 | июнь 2026 |
| Дизайн упаковки, этикетки, маркировки | 2 недели | июнь 2026 | сер. июля 2026 |
| Регистрация аккаунта Amazon (верификация) | 3 недели | нач. июля 2026 | нач. авг. 2026 |
| Передача на завод: EAN + макеты | 1 день | сер. июля 2026 | сер. июля 2026 |
| ПРОИЗВОДСТВО (ERAscientifico) | 6–8 недель | сер. июля 2026 | сентябрь 2026 |
| SEO + заглушки листингов (4 страны) | 2 недели | авг. 2026 | сентябрь 2026 |
| Визуальный контент (параллельно с производством) | до 1,5 месяца | сер. июля 2026 | сентябрь 2026 |
| Реклама 3-го трафика — соц. сети (параллельно) | 1 месяц | авг. 2026 | сентябрь 2026 |
| Отгрузка 3PL → FBA Inbound (SPD/MBX) | 3 недели | сентябрь 2026 | октябрь 2026 |
| Доступность стока FBA + GPSR/сертификаты | 1–2 недели | октябрь 2026 | октябрь 2026 |
| 🚀 ЗАПУСК ПРОДАЖ: PPC + листинги live | — | — — — | ОКТЯБРЬ 2026 |

## 2. Сценарий по рынкам

| Рынок | VAT срок | Ожидаемый запуск | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Италия (IT) | VAT IT ≈ 1 мес | Октябрь 2026 | Первый рынок — самый быстрый VAT в ЕС |
| Испания (ES) | VAT ES ≈ 2 мес | Ноябрь 2026 | Второй запуск, если подан VAT одновременно |
| Германия (DE) | VAT DE 3–4 мес | Октябрь–Ноябрь 2026 | Важнейший рынок ЕС, нужен для FBA склада DE |
| Франция (FR) | VAT FR 3–6 мес | Ноябрь–Декабрь 2026 | Последний рынок в пакете |

## 3. Условия для запуска аккаунта Amazon

Банковский счёт компании (WISE или EMI — FINOM)

VAT страны назначения FBA стока (минимум одна страна)

VAT Болгарии (если компания болгарская)

EAN коды GS1 зарегистрированы

Финальные составы продукта утверждены

Макеты упаковки, этикеток переданы заводу

GPSR и сертификаты от завода ERAscientifico получены

## 4. Риски и буферы

| Риск | Уровень | Описание | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| VAT DE задержка | Высокий | 3–4 мес — стандартный срок, может быть дольше | Подать заявку не позже июня 2026 |
| Amazon верификация | Средний | Дополнительные проверки могут затянуть до 4 нед | Подготовить все документы заранее |
| Производство задержка | Низкий | ERAscientifico — партнёр с опытом | Закрепить дедлайн в договоре |
| 3PL/FBA Inbound | Средний | Зависит от загруженности склада FBA | Отгружать в начале сентября |
| GPSR/сертификаты | Средний | Amazon может запросить доп. документы | Запросить сертификаты у завода заранее |

Итог: при подаче всех заявок одновременно в июне 2026, запуск продаж на Amazon EU (Италия) реален в октябре 2026.