## Лист1
Задача | Действие | Ссылка | Исполнитель | Ответственный | Статус | Блокер | Комментарий | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль
[8 empty] | 02-08.02 | 09-15.02 | 16-22.02 | 23-01.03 | 02-08.03 | 09-15.03 | 16-22.03 | 23-29.03 | 30-05.04 | 06-12.04 | 13-19.04 | 20-26.04 | 27-03.05 | 4-10.05 | 11-17.05 | 18-24.05 | 25-31.05 | 01-07.06 | 08-14.06 | 15-21.06 | 22-28.06 | 29.06-5.07 | 6-12.07 | 13-19.07 | 20-26.07 | 27.07-2.08
Legal
Регистрация компании в Болгарии |  |  | Подрядчик в Блг | Лена | В работе
| перевод и согласование встречи с нотариусом и учр. |  | Подрядчик в Блг | Лена | Завершено
| заверение у нотариуса |  | Подрядчик в Блг | Лена | Завершено |  | реквизиты получены
| апостилирование (быстрый тариф) |  | Подрядчик в Блг | Лена | Завершено |  | отправка в Болгарию 13 марта
| экспресс DHL + перевод и апостиль в Болгарии |  | Подрядчик в Блг | Лена | Завершено |  | доставлено 24 марта (на 8 дней дольше запланирвоанного) | [7 empty] | 2026-03-24
| регистрация в Болгарии и отправка документов в РФ |  | Подрядчик в Блг | Лена | Завершено |  | Апостилирование документов затянулось из-за Пасхальных каникул в ЕС. Ждем документы на неделе с 13 апреля.
Открытие корпоративного банковского счета |  |  | Подрядчик в Блг | Лена | В работе
Регистрация на НДС (VAT) | Регистрация для схемы OSS (One-Stop-Shop) в стране базирования компании. Это позволит отчитываться за НДС во всех странах ЕС через одно окно. |  | Подрядчик в Блг | Лена | Ожидание |  | Написать Лене по статусу VAT номера в Германии
Регистрация ТМ |  |  |  | Лена | В работе
| регистрация ЮЛ в Гонгконге |  |  | Лена | Завершено |  | готово.
| открытие счета или платежной системы |  |  | Лена | В работе |  | зависит от состава учредителей. Лена вернется с ОС
| предварительная проверка брендов | товарные знаки | Патентный поверенный | Лена | Завершено |  | Кип зарегистрирован, Харли несет умеренные риски
| Сценарий первый: регистрация через Амазон |  | Виталий | Виталий | Запасной сценарий |  | даст нам временный номер, с которым можем начать рабоать быстрее. ЮЛ в ГК готово, начинаем процесс
| Сценарий самый быстрый - без регистрации ТМ |  | Виталий |  | Запасной сценарий |  | можно запуститься для теста, но масштабировать сильно нельзя, могут угнать карточку
| Сценарий второй - через EUIPO | Draft EU - Harly.pdf | Патентный поверенный | Лена | В работе |  | Запущена регистрация через поверенного. Он выдает нам номер с которым мы можем начать продажи на амазон не дожидаясь окончания регистрации.
| EUIPO: подача заявки |  | Патентный поверенный | Лена | В работе |  | в среднем месяц, был кейс два
| EUIPO: ожидание возражений |  | Патентный поверенный | Лена | Ожидание |  | три месяца минимум
| финально согласовать ТМ инхаус |  |  |  | Завершено |  | Готово, получены ок от Дизайнера, Бренд директора и СЕО
Product
Создание продакт микса |  |  |  | Виталий | Завершено
| провести анализ рынка | Сравнительный анализ .pptx |  | Виталий | Завершено
| провести конкурентный анализ | Конкурентный анализ |  | Виталий | Завершено
| поровести оценку топ продуктов рф для выхода на рынок ЕС | Амазон ЕС.pptx |  | Виталий | Завершено
| получить данные по себестоимости |  |  | Виталий | Завершено
| создать модель юнит экономики | Фин модель Amazon v110426.xlsx |  | Арсений | Завершено |  | Готова фин модель и юнит экономика
| расчет и согласование юнит экономики (см. маркетинг) |  |  | Арсений | Завершено |  | микс согласован, модель с воронкой дополняется внутренним продвижением и сценарием с дорогим трафиком КЗ
Поиск и выбор производителей |  |  |  | Виталий | Завершено
| Создать выборку заводов, в соттв. с требованиями | Фин модель Amazon v110426.xlsx |  | Арсений | Завершено |  | результат по ссылке, вкладка Заводы
| Провести оценку и выбрать производства для сотрудничества | Фин модель Amazon v110426.xlsx |  | Виталий | Завершено |  | результат по ссылке, вкладка Заводы
| Провести финальные звонки с заводами |  |  | Виталий | Завершено |  | проведены переговоры с заводами, получена вся необходима информация
Адаптация дизайна и упаковки |  |  |  | Виталий | В работе
| создать ТЗ на адаптацию РФ этикеток к требованиям ЕС и поставить задачи в Дизайн |  |  | Виталий | Завершено
| подбор подрядчика на изготовление этикеток (план Б для ускорения) |  |  | Виталий | Запасной сценарий
| дизайнеры работают над этикеткой |  |  | Виталий | Ожидание |  | готовы предварительные дизайны. основной дизайн будет создаваться после подписания договора с заводом и получением всех разверток. (паралельно с производством)
| подбор подрядчика, через которого будет производиться подача стикеров на проверку в гос орган |  |  | Виталий | Запасной сценарий
| Проверка этикеток в ЕС гос органе |  |  | Виталий | Ожидание |  | на сертификацию подаемся через завод производитель
Operations
Регистрация кабинетов Amazon seller |  |  |  | Виталий | Заблокирован | отсутствие банковского счета
| сценарий 1: регистрация через подрядчика (Блг) |  |  | Виталий | Запасной сценарий
| сценарий 2: регистрация через подрядчика (Виталий) |  |  | Виталий | Запасной сценарий
| сценарий 3: регистрация самостоятельно |  |  | Арсений | В работе
| Подготовиться к регистрации кабинета |  |  | Арсений | В работе |  | Куплен частный прокси, настроен и протестирован спец. браузер
| Застраховать ответственность продавца |  |  | Виталий | В работе |  | Будет запрошено у подрядчиков Амазон после регистрации кабинета
Листинг на Amazon |  |  |  | Виталий | Заблокирован |  | сразу после регистрации кабинета
| Сбор семантического ядра (ключевых слов) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VjZZQ4IaIpmNAx5sr8oRZJRdmRNL-10K894uLK0d5M/edit?gid=0#gid=0 |  | Виталий | Завершено
| Получение разрешения на продажу в категории (Ungating) |  |  | Виталий | Ожидание |  | Счета-фактуры от производителя, сертификат GMP, фото товара с готовой этикеткой(мокап)
| Профессиональная фото/видеосъемка продукта |  |  |  | Ожидание |  | ищу подрядчика
| Создание листингов (карточек товаров) |  |  | Виталий | Ожидание
| Создание контента A+ и витрины бренда (Storefront) |  |  | Виталий | Ожидание
| Создать сайт визитку компании | qharisma.org | Виталий |  | Завершено |  | 2 ленда, делаем на WIX (от Арсения оплата и доступы)
Старт производства |  |  |  | Виталий | В работе
| Предварительно заказать сырье |  |  | Виталий | В работе |  | ожидание регистрации ЮЛ и банк. счета
| Запросить у производителя полный пакет документов |  |  | Виталий | Ожидание |  | спецификации, сертификаты анализа, подтверждение соответствия нормам EFSA.
| Подписание контрактов с заводом |  |  | Виталий | Ожидание |  | идет предварительное согласование контрактов
| Производство первой партии |  |  | Виталий | Ожидание
| Определить схему доставки |  |  | Виталий | Завершено |  | для старта будет использоваться схема FBO от Амазон
| Организация доставки на склад Amazon (FBA) |  |  | Виталий | Завершено |  | Используем в начале программу Pan-European FBA. Мы отправляеи часть партии на один склад в ЕС ( в Германию), Amazon сам распределяет остатки, а остальное в другие страны
| Определить схему возвратов |  |  | Виталий | Завершено |  | продукция будет утилизироваться силами Амазон
| Нотификация (регистрация) продуктов |  |  | Виталий | Ожидание |  | после производста первой партии, с документами от прозводителя мы подаем нотификации
Старт продаж |  |  |  |  | Ожидание
| Финализация отпускных цен в карточках |  |  |  | Ожидание
| Организация мультиязычной поддержки клиентов |  |  |  | Ожидание
| Управление запасами и планирование новых поставок |  |  |  | Ожидание
| Мониторинг отзывов и рейтинга |  |  |  | Ожидание
Ожидание
Ожидание
Ожидание
Marketing
Разработать модель воронки с внешним трафиком (КЗ) |  | Фин модель Amazon v110426.xlsx |  |  | Завершено
Разработать модель воронки с внутренним трафиком (Продвижение Амазон) |  | Amazon PPC экономика | Виталий |  | Завершено |  | Модель на основе плановых метрик
Разработать модель воронки с внутренним трафиком (Продвижение Амазон) |  | P&L Amazon v.2 |  |  | Завершено |  | Модель на основе показателей конкурентов
Собрать магазин shopify для теста трафика |  | https://62077f-3q.myshopify.com | Виталий |  | Завершено |  | Магазин собран, идет листинг и покупка домена (текущие дизайны временные!)
Подготовить роудмеп теста ИИ КЗ |  |  | Кирилл |  | В работе
Запустить тест ИИ КЗ на магазин шопифай |  |  | Кирилл |  | Ожидание

## заметки
1 мес | динамика объема трафика понедельно
2 мес | динамика выручки от внешнего маркетинга
3 мес | плановая динамика прибыль от маркетингово йактивности + прибыль (оптимиз по расходной чатси)
с момента листинга 3 мес - финальные итоги - метрики