# HARISMA AMAZON — СТАТУС ПРОЕКТА

Дата отчёта: 21.06.2026

# 1. Обзор проекта

Проект направлен на запуск продаж на Amazon в четырёх европейских рынках: Германия (DE), Испания (ES), Италия (IT), Франция (FR). Три бренда: QEEP (БАДы и косметика), Harly (зоотовары), Алтея (косметика и витамины). Целевые SKU: Inositol, Magnesium Citrate, Пробиотики (человек + животные), Retinol-крем.

# 2. Выбор производителя — РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

✅ Выбран производитель: ERAscientifico (Латвия)

После сравнительного анализа двух финалистов принято решение работать с ERAscientifico как основным производителем, МЕРИВУД (Эстония) остаётся резервным вариантом.

| Критерий | ERAscientifico (Латвия) ✅ | МЕРИВУД (Эстония) |
| --- | --- | --- |
| Amazon-сертификация | ✅ Есть | ⚠️ Дороже |
| Гибкость формул | ✅ Высокая | ❌ Фиксированные формулы |
| Условия оплаты | 50% предоплата + отсрочка | 100% предоплата |
| Посещение завода | ❌ Отказывает | ✅ Допускает |
| Независимые лаб.тесты | ⚠️ Отказывает (риск!) | ✅ Разрешает |
| Стоимость сертификации | ✅ Ниже | ❌ Выше |
| Статус | ✅ ВЫБРАН (основной) | Резервный |

⚠️  Важно: ERAscientifico отказывает в проведении независимых лабораторных тестов и посещении завода. Рекомендуется зафиксировать требования по качеству в договоре и запросить COA (Certificate of Analysis) по каждой партии перед отгрузкой.

# 3. Критические блокеры

| # | Блокер | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WISE-счёт для Amazon | Лена | ⏳ В процессе |
| 2 | Amazon Seller аккаунт | Лена | ❌ Не открыт (ждёт банка) |
| 3 | VAT Германия | Юрист | ⏳ Подан, ждёт подтверждения |
| 4 | VAT Италия / Испания / Франция | Лена / AVASK | ❌ Статус неизвестен |
| 5 | EUIPO — регистрация ТМ | Патентный поверенный | ⏳ 3 мес. ожидания возражений |
| 6 | Финансовые модели — верификация | Команда | ⚠️ Нужна проверка |
| 7 | SEO-данные (устарели, янв. 2026) | Виталий | ⚠️ Требует обновления |

# 4. Прогресс по направлениям

Юридика / корп.структура    : 70%  ██████████████░░░░░░

Производство / поставщики   : 80%  ████████████████░░░░

Продукт / анализ рынка      : 100%  ████████████████████

Финансовые модели           : 90%  ██████████████████░░

SEO / листинги              : 40%  ████████░░░░░░░░░░░░

Amazon аккаунт              : 0%  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Маркетинг / запуск          : 0%  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

# 5. Финансовая модель (P&L — итог за год)

| Метрика | Inositol | Magnesium | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Продано ед./год | 4,150 | 6,000 | 10,150 |
| Выручка нетто | $68,706 | $118,701 | $187,407 |
| Расходы PPC | $25,641 | $45,223 | $70,864 |
| Операц. прибыль | -$10,690 | -$33,675 | -$44,365 |
| Маржа | -15.6% | -28.4% | -23.7% |
| TACoS (PPC/выручка) | 37.3% | 38.1% | 37.8% |
| Чистая прибыль (с ФОТ) | -$34,690 | -$57,675 | -$68,365 |

Выход на безубыточность (с учётом LTV): Inositol — 6–7 мес., Magnesium — 5–6 мес. (при retention 15% / 8%)

# 6. Юнит-экономика (по объёму упаковки)

| Объём (капсул) | Inositol COGS | Magnesium COGS | Рек. розница |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 шт | €1.55 | €2.10 | €15.95–€20.99 |
| 60 шт | €1.64 | €3.10 | €19.99–€24.99 |
| 90 шт | €1.70 | €4.07 | €23.95–€27.99 |
| 120 шт | €1.80 | €5.21 | €26.99–€29.99 |
| 180 шт | €2.10 | €6.80 | €29.95–€35.95 |

Оптимальный вход: €19.99–€26.99 (конкурирует с игроками 1,000–2,000 ед/мес). Достижимая маржа: 30–40% при ценовом диапазоне €24–€30.

# 7. SEO — статус по рынкам

| Продукт | Германия (DE) | Франция (FR) | Италия (IT) | Испания (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inositol 500mg | ✅ Готово | ✅ Готово | ✅ Готово | ❌ Нет данных |
| Magnesium Citrate | ✅ Готово | ✅ Готово | ✅ Готово | ❌ Нет данных |
| Пробиотики (люди) | ✅ Готово | ✅ Готово | ⚠️ Частично | ❌ Нет данных |
| Пробиотики (животные) | ✅ Готово | ✅ Готово | ⚠️ Частично | ❌ Нет данных |
| Retinol Cream 0.5% | ✅ Готово | ✅ Готово | ⚠️ Частично | ❌ Нет данных |
| A+ Content | ⚠️ Частично | ⚠️ Частично | ⚠️ Частично | ❌ Нет данных |

Примечание: SEO-данные собраны в январе 2026 — требуют обновления перед созданием листингов.

# 8. Конкурентный анализ — ключевые выводы

| Ценовой тир | Цена | Продажи/мес | Выручка/мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | €11.99–€16.99 | 2,000–10,000+ ед | до €150K |
| Стандарт ✅ (наш тир) | €19.99–€29.99 | 1,000–3,000 ед | €30K–€80K |
| Премиум | €30–€58.90 | 100–500 ед | €5K–€25K |

Наиболее прибыльный диапазон для входа: €20–€35. Конкуренты с высоким объёмом (3,000–26,000 ед/мес) работают в бюджетном тире — конкурировать по цене нецелесообразно. Фокус: качество + LTV.

# 9. Логистика

1. Производство на заводе ERAscientifico (Латвия)
2. 2 недели хранение на заводе
3. Передача на 3PL консолидационный склад
4. Финальная отправка на Amazon FBA (DE/FR/IT/ES)
Маркировка: мультиязычная (FR, ES, IT, DE, EN)

# 10. Следующие шаги (приоритет)

| # | Задача | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открыть WISE-счёт → разблокировать Amazon аккаунт | ASAP | Лена |
| 2 | Уточнить VAT IT/ES/FR (рассмотреть AVASK) | ASAP | Лена / юрист |
| 3 | Подписать договор с ERAscientifico + зафиксировать COA требования | 1–2 нед | Лена / технолог |
| 4 | Верифицировать финансовые модели (P&L, PPC, юнит-эк.) | 1 нед | Команда |
| 5 | Обновить SEO-данные (с янв. 2026) | 1–2 нед | Виталий |
| 6 | Создать листинги на Amazon (после открытия аккаунта) | 2–3 нед | Виталий |
| 7 | Запустить тестовую партию PPC (DE рынок) | После листингов | Команда |

Документ сформирован автоматически на основе файлов проекта.